## Base de Dados
Código | Atividade |  | Minimo | Moda | Máximo
|  |  | Otimista | Realista | Pessimista
Analise de Candidaturas | [6 empty] | Média de pagamento | 5
I-Al | Distribuição par Area Tematica |  | 0.25 | 3.25 | 8
Al-A2 | Analise de Admissibilidade | Individual | 0.2 | 2 | 40 |  | Resumo |  | Esforço Analise | Esforço Acompanhamento | Esforço Total
|  | Copromoção | 1 | 2.5 | 37.5 |  |  | Individual | 22.75 | 105.4 | 128.15 | 16.0188
|  | Mobilizador | 2 | 22.5 | 37.5 |  |  | Copromoção | 25.5 | 106.15 | 131.65 | 16.4563
Contratação de Perito-Candidatura | [7 empty] | Mobilizador | 59.5 | 114.4 | 173.9 | 21.7375
A2-B1 | Autorizaçãoo de Despesa de Adjucação Adjudica<;:ao |  | 0.5 | 0.75 | 1.25
B1-B2 | Prestação de Serviços - Candidatura |  | 0 | 0.5 | 1.5
B2-B3 | Pagamento ao Perito |  | 0.75 | 1 | 1.5
Analise de Candidaturas
A2-A3 B2-A3 | Elaboração do FACI | Individual | 1 | 3 | 30 | gp
|  | Copromoção | 1.5 | 4 | 35
|  | Mobilizador | 2 | 5 | 75
A3-A4 | Analisar e Encerrar FACI | Individual | 3 | 5.75 | 14 | gat |  | inserir novos tipos de individual
|  | Copromoção | 4 | 6.5 | 14
|  | Mobilizador | 8 | 13 | 21
A5-A6 | Alegação Contrarias | Individual | 3.5 | 6.5 | 14 | gat |  | Áreá temática | AGRO/BIO/QUI
|  | Copromoção | 4 | 7 | 14 |  |  |  | TIC/INST
|  | Mobilizador | 10 | 13.5 | 21 |  |  |  | MAT/MEC/ENER/CONST
Acompanhamento
Código | Atividade |  | Minimo | Moda | Máximo
|  |  | Otimista | Realista | Pessimista
Xl-C2 Cl-C2 | Analise Pedido de Pagamento | PTRI | 1 | 8 | 40
|  | PTRF | 1 | 8 | 40
C2-C3 | Pedido de Esclarecimentos
C2-C4 | Revisão de Pedido de Pagamento |  | 0.1 | 0.15 | 0.3
C4-C2 | Novo Pedido de Pagamento
Visita
XI-D1 | Preparação da Visita |  | 0.5 | 8 | 40
D1-D2 | Visita Intermedia | Online | 0.5 | 3 | 9
|  | Presencial | 3 | 8 | 24
D1-D3 | Visita de Auditoria Financeira |  | 3 | 8 | 24
D2-D4 | Pós-Visita |  | 0.5 | 4 | 16
Pedido Alteração Recusado
G1-G6 | Pedido Alteração Aceite | Pequenas Alterações | 0.5 | 2 | 7.5
|  | Alterações que exigem ajuste | 0.5 | 4 | 15
x2-g2 | Analise Pedido de Prorrogação |  | 0.17 | 2 | 16
Pedido de Esclarecimentos
G2-G6 | Pedido Alteração Aceite | Pequenas Alterações | 0.5 | 2 | 7.5
|  | Alterações que exigem ajuste | 0.5 | 4 | 15
Visita Final
x4-h1 | Preparação da Visita final |  | 0.5 | 8 | 40
Contratação de Perito Visita Final
h1-h2 | Autorização de Despesa (AD) até Adjudicação |  | 0.5 | 0.75 | 1.25
h2-h3 | Visita Final |  | 3 | 8 | 24
h3-h4 | Pós-Visita
h4-h5 | Pagamento Perito |  | 0.75 | 1 | 1.5
Encerramento
h4-h6 | Prestação de Serviços - Avaliações Finais |  | 0.75 | 1 | 1.5
h6-h7 | Análise do Facie | Individual | 2 | 3 | 6
|  | Copromoção | 2.5 | 3.75 | 8
|  | Mobilizador | 8 | 12 | 24
| Contestação |  | 0.25 | 2 | 40

## Técnicos
Técnico id | Disponível para a próxima alocação? (0=não,1=sim) | Projetos atribuídos | Anos de serviço | AGRO/BIO/QUI | Efi Agro | MAT/MEC/ENER/CONST | Efi Mat | TIC/INST | Efi Tic | [6 empty] | Assumimos que quanto maior a experiência, maior a capacidade de realizar tarefas
1 | 1 | None ; Análise4 ; Análise3 ; Acompanhamento5 | 10 | 4 | 1.15 | 2 | 0.805 | 3 | 1.1 | Escala |  | Preferências |  | Anos de serviço |  | Anos de serviço que o técnico tem de experiência.
2 | 1 | None ; Análise7 ; Análise6 ; Análise9 | 3 | 2 | 0.9 | 1 | 0.755 | 5 | 1.05 | 1 | 20 | Muito baixa | 20 |  | 2 | 20
3 | 1 |  | 5 | 3 | 1 | 4 | 0.905 | 5 | 1.1 | 2 | 40 | Baixa | 40 |  | 4 | 40
4 | 1 | None ; Análise5 ; Análise2 ; Análise10 ; Acompanhamento3 ; Acompanhamento4 ; Análise11 | 6 | 1 | 0.9 | 5 | 0.955 | 2 | 0.95 | 3 | 60 | Neutra | 60 |  | 6 | 60
5 | 1 | None ; Análise1 ; Análise8 ; Acompanhamento2 ; Acompanhamento9 | 5 | 5 | 1.1 | 2 | 0.805 | 3 | 1 | 4 | 80 | Alta | 80 |  | 8 | 80
[10 empty] | 5 | 100 | Muito alta | 100 |  | 100 | 100

## Projetos
Project id | Área | Fase atual | Técnico de análise | Gestor de projeto | Tipo de projeto | Tipo Projeto (n) | Área Temática | Área Temática (n) | Esforço Candidatura | Esforço Acompanhamento | Esforço Total | Esforço Candidatura Ajustado | Esforço Acompanhamento Ajustado | Esforço Total Ajustado
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Mobilizador | 3 | MAT/MEC/ENER/CONST | 3 | 59.5 | 114.4 | 173.9 | 65.45 | 120.12 | 185.57 | Fase atual
2 | 2 | 2 | 1 |  | Mobilizador | 3 | TIC/INST | 2 | 59.5 | 114.4 | 173.9 | 47.8975 |  | 47.8975 | 0 | Sem resposta de análise
3 | 3 | 1 | 3 | 4 | Copromoção | 2 | TIC/INST | 2 | 25.5 | 106.15 | 131.65 | 28.05 | 100.8425 | 128.8925 | 1 | Projeto Aprovado
4 | 1 | 1 | 2 | 5 | Individual | 1 | TIC/INST | 2 | 22.75 | 105.4 | 128.15 | 23.8875 | 105.4 | 129.2875 | 2 | Projeto Rejeitado
5 | 2 | 0 | 3 |  | Copromoção | 2 | MAT/MEC/ENER/CONST | 3 | 25.5 | 106.15 | 131.65 | 28.05 |  | 28.05 | 3 | Projeto completado
6 | 3 | 0 | 4 |  | Mobilizador | 3 | MAT/MEC/ENER/CONST | 3 | 59.5 | 114.4 | 173.9 | 56.525 |  | 56.525
7 | 1 | 0 | 5 |  | Mobilizador | 3 | TIC/INST | 2 | 59.5 | 114.4 | 173.9 | 0 |  | 47.8975
8 | 2 | 1 | 1 | 5 | Individual | 1 | AGRO/BIO/QUI | 1 | 22.75 | 105.4 | 128.15 | 26.1625 | 105.4 | 131.5625
9 | 3 | 2 | 4 |  | Individual | 1 | TIC/INST | 2 | 22.75 | 105.4 | 128.15 | 21.6125 |  | 21.6125
10 | 1 | 1 | 4 | 3 | Individual | 1 | TIC/INST | 2 | 22.75 | 105.4 | 128.15 | 21.6125 | 115.94 | 137.5525
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | Copromoção | 2 | MAT/MEC/ENER/CONST | 3 | 25.5 | 106.15 | 131.65 | 28.05 | 116.765 | 144.815

## Matriz_Esforço_Análise
Técnicos >
Projetos v |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 | 65.45 | 62.475 | 65.45 | 56.525 | 59.5
| 2 | 47.8975 | 62.475 | 65.45 | 56.525 | 59.5
| 3 | 20.5275 | 26.775 | 28.05 | 24.225 | 25.5
| 4 | 18.3138 | 23.8875 | 25.025 | 21.6125 | 22.75
| 5 | 28.05 | 26.775 | 28.05 | 24.225 | 25.5
| 6 | 65.45 | 62.475 | 65.45 | 56.525 | 59.5
| 7 | 47.8975 | 62.475 | 65.45 | 56.525 | 59.5
| 8 | 26.1625 | 23.8875 | 25.025 | 21.6125 | 22.75
| 9 | 18.3138 | 23.8875 | 25.025 | 21.6125 | 22.75
| 10 | 18.3138 | 23.8875 | 25.025 | 21.6125 | 22.75
| 11 | 28.05 | 26.775 | 28.05 | 24.225 | 25.5

## Matriz_Esforço_Acompanhamento
Técnicos >
Projetos v |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 | 125.84 | 120.12 | 125.84 | 108.68 | 114.4
| 2 | 92.092 | 120.12 | 125.84 | 108.68 | 114.4
| 3 | 85.4508 | 111.4575 | 116.765 | 100.8425 | 106.15
| 4 | 84.847 | 110.67 | 115.94 | 100.13 | 105.4
| 5 | 116.765 | 111.4575 | 116.765 | 100.8425 | 106.15
| 6 | 125.84 | 120.12 | 125.84 | 108.68 | 114.4
| 7 | 92.092 | 120.12 | 125.84 | 108.68 | 114.4
| 8 | 121.21 | 110.67 | 115.94 | 100.13 | 105.4
| 9 | 84.847 | 110.67 | 115.94 | 100.13 | 105.4
| 10 | 84.847 | 110.67 | 115.94 | 100.13 | 105.4
| 11 | 116.765 | 111.4575 | 116.765 | 100.8425 | 106.15

## Matriz_Esforço_Atual
Técnicos >
Projetos v |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

## Matriz_Alocação_Análise
Técnicos >
Nº Técnicos | Técnico Associado | Projeto v | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## Matriz_Alocação_Acompanhamento
Técnicos >
Nº Técnicos | Técnico Associado | Projeto v | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0

## Esforço_Técnico
Técnico id | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Esforço Análise -> | 167.56 | 23.8875 | 56.1 | 99.75 | 23.8875
Esforço Análise Ativo -> | 0 | 0 | 28.05 | 56.525 | 0
Esforço Acompanhamento -> | 0 | 120.12 | 232.705 | 100.8425 | 120.12
Esforço Acompanhamento Ativo -> | 0 | 120.12 | 232.705 | 100.8425 | 210.8
Esforço Total | 167.56 | 144.0075 | 288.805 | 200.5925 | 144.0075
Esforço Total (Base) | 167.56 | 144.0075 | 288.805 | 200.5925 | 144.0075
Esforço Total Ativo | 0 | 120.12 | 260.755 | 157.3675 | 120.12